## Sheet1 (2)
2024-2025年度可持续发展推进计划
序号 | 实现成果 | 目标 | 措施描述 | 量化/定性评价的指标 | 成本/万元 | 收益/万元 | 执行部门 | 负责人 | 开始时间 | 计划结束时间 | 状态 | 执行效果评价
1 | 良好的水管理制度 | 完善水资源管理制度 | 编制《2025年度节能减排实施方案》 | 在公司门户管理方案模块完成发布 | 0 | 0 | 设备能源办公室 | 吴庆胜 | 2025.1.1 | 2025.3.15 | 已完成 | 完成了编制，并在公司门户网站公示
2 | 良好的水管理制度 |  | 编制AWS《利益相关方识别程序》 | 在体系管理文件中完成发布 | 0 | 0 | 设备能源办公室 | 徐佳佳 | 2025.1.1 | 2025.1.15 | 已完成 | 完成了编制并运行
3 | 良好的水管理制度 |  | AWS水资源认证 | 通过AWS复核认证 | 0 | 0 | 设备能源办公室 | 郭云鹏 | 2024.11.1 | 2025.11.15 | 进行中
4 | 良好的水管理制度 |  | 修订可持续水管理手册 | 完成更新和修订，在公司内部和公司官网进行公示 | 0 | 0 | 体系管理部 | 刘臻一 | 2025.8 | 2025.8 | 已完成 | 水管理手册编制，并在官网落实
5 | 良好的水管理制度 | 员工节水意识培训覆盖率90% | “全国水日”“节能节水周”通过微信公众号、张贴宣传材料进行宣传活动 | 节水标语张贴，员工节水意识加强 | 0 | 0 | 党委工作部 | 吴庆胜 | 2025.5 | 2025.5 | 已完成 | 公司公众号进行专栏宣传，点击量达到1500+
6 | 良好的水管理制度 |  | 对设备管理、给排水分厂开展培训 | 参加培训人员考试通过率100% | 0 | 0 | 设备能源办公室 | 吴庆胜 | 2025.6 | 2025.6 | 已完成 | 给排水分厂、抄纸分厂培训人数合计32人，考试通过率100%
7 | 可持续的水平衡 | 2025年产品水单耗小于16.90t，低于2024年度产品水单耗16.91t | PM11/PM13短循环系统管道优化改造 | 通过管道优化改造，提高生产效率，减少纸机水耗 | 20 | 2.4 | 抄纸二分厂 | 卢政加 | 2025.2 | 2025.6 | 已完成 | 单台纸机实现节水500吨/月，，节水效果得到验证
8 | 可持续的水平衡 |  | 流送系统管路优化改造 | PM10冲浆池罐底短循环及盘磨管道优化实现节水15t/d | 25 | 2.19 | 抄纸三分厂 | 付强 | 2025.1.1 | 2025.10 | 进行中
9 | 可持续的水平衡 |  | PM21高压水系统改造 | PM21拆除中压水泵，购置高压变频水泵1台，实现节水3t/d | 13 | 0.4 | 抄纸四分厂 | 刘可庆 | 2025.2 | 2025.6 | 已完成 | 月度节水量100吨，节水效果得到验证
10 | 可持续的水平衡 |  | PM20清水过滤器升级改造 | PM20外网清水二道过滤器改为袋式过滤器，实现节水20t/d | 12.2 | 2.92 | 抄纸六分厂 | 杨帅 | 2025.2 | 2025.7 | 已完成 | 月度节水量620吨，节水效果得到验证
11 | 可持续的水平衡 |  | PM19、PM20网部真空水封池改造 | PM19、PM20网部真空水封池增加独立开式收集池。 | 18 | 5 | 抄纸四分厂 | 杨帅 | 2025.2 | 2025.7 | 已完成 | 月度节水量720吨，节水效果得到验证
12 | 可持续的水平衡 |  | PM17助剂制备系统检修 | 减少助剂溶解量，实现节水1t/d | 34 | 0.15 | 抄纸四分厂 | 杨帅 | 2025.2 | 2025.7 | 已完成 | 月度节水量30吨，节水效果得到验证
13 | 可持续的水平衡 | 生产供水保障 | 水源1#供水泵改造 | 更换匹配生产使用需求的1#供水泵。 | 29.3 | 0 | 给排水分厂 | 王立坚 | 2025.5 | 2025.5 | 已完成 | 更换完毕后调试运行正常
14 | 可持续的水平衡 | 应急取水演练 | 开展一水源冬季应急取水预案演练 | 演练完成并形成分析总结报告 | 0.5 | 0 | 给排水分厂 | 刘英政 | 2024.12 | 2024.12 | 已完成 | 给排水分厂联合热电分厂、维修分厂，12月30日13:30至14:00在一水源江边取水口举行，半小时即具备取水条件
15 | 优良的水质 | COD年度减排量较2024年236.71吨降低2% | 新增Fenton氧化三级水处理设备 | 废水COD排放量232吨 | 698 | 0 | 给排水分厂 | 刘英政 | 2025.5 | 2025.12 | 进行中
16 | 优良的水质 | 总氮年度减排量较2024年12.36吨降低2% | 更换曝气头，提高曝气效率 | 废水总氮排放量12.11吨 | 15 | 0 | 给排水分厂 | 刘英政 | 2025.5 | 2025.12 | 进行中
17 | 优良的水质 | 委托具有资质的三方定期开展雨水、排水监测 | 委托具有资质的三方定期开展监测 | 监测报告符合排污许可要求 | 12 | 0 | 设备能源办公室 | 吴庆胜 | 2025.1 | 2025.12 | 进行中
18 | 优良的水质 | 开展地下水监测 | 开展地下水监测 | 年度开展地下水监测1次 | 1.2 | 0 | 设备能源办公室 | 吴庆胜 | 2025.1 | 2025.12 | 进行中
19 | 优良的水质 | 开展生产用水回收试验 | 开展资源回收塔实验 | 完成中试报告 | 0.8 | 0 | 工程部 | 韩艳春 | 2025.7 | 2025.7 | 已完成 | 资源回收塔中试报告
20 | WASH | 桶装水检验符合饮用水标准 | 开展桶装水检验，每年至少一次 | 供应商提供2025年度的桶装水检验报告 | 0 | 0 | 工会 | 李培培 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 公司桶装水品牌小蜜蜂、哈尔斯提供2025年度桶装水检验报告
21 | WASH | 提高WBCSD评估评分 | 开展WBCSD自评 | 开展WBCSD评估1次，评估结果高于1.5 | 0 | 0 | 设备能源办公室 | 徐佳佳 | 2023.12 | 2024.12 | 进行中 | WBCSD评估成绩1.6
22 | 重要水相关区域的健康 | 供应商设定用水指标 | 监督连云港树人、大自然科技、恒源钙厂、鹏丰钙厂沟通间接用水目标 | 间接用水下降1% | 0 | 0 | 采购部 | 李晓亮 | 2025.1 | 2025.12 | 进行中
23 | 重要水相关区域的健康 | 开展流域水质监测 | 在流域上游、下游开展水质监测 | 年度开展监测1次 | 0.5 | 0 | 设备能源办公室 | 徐佳佳 | 2025.1 | 2025.12 | 进行中
24 | 重要水相关区域的健康 | 积极参与流域防汛 | 汛期开展水位监查 | 开展汛期检查和演练 | 0.5 | 0 | 设备能源办公室 | 娄晓辉 | 2025.7 | 2025.9 | 已完成 | 汛期水位平稳，未发生汛期停产
25 | 重要水相关区域的健康 | 开展母亲河保护活动 | 实施场址取水口清淤、组织志愿者江边拾荒等 | 年度开展活动1次 | 2 | 0 | 工会 | 李培培 | 2025.4 | 2025.4 | 已完成 | 年度开展流域保护活动1次
[6 empty] | AWS管理者代表：李恩双 |  |  | 计划负责人：徐佳佳

## Sheet1
良好的水管理制度
可持续的水平衡
优良的水质
重要水相关区域的健康
WASH